Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области сообщает следующие сведения о разработке проекта генерального плана МО Горбунковское сельское поселение, по состоянию на 01.02.2012 г., согласно приложению:

Проект генерального плана МО Горбунковское сельское поселение:

28 сентября 2011 года проект генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение направлен на согласование в установленном порядке.

26 января 2012 года создана согласительная Комиссия по урегулированию замечаний, послуживших для отказа в согласовании проекта генерального плана (срок работы комиссии не более трех месяцев: до 26 апреля 2012 года).

График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,

входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области

по состоянию на 01 февраля 2012 г.

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав муниципального района | Этапы подготовки проекта генерального плана |
| --- | --- | --- |
|  |  | Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения (запланированный срок принятия решения, реквизиты принятого решения, наименование органа, принявшего решение) | Заключение муниципального контракта (МК) на выполнение работ (запланированный срок заключения муниципального контракта, реквизиты заключенного контракта, разработчик проекта) | Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта (запланированный срок представления проекта на согласование, реквизиты заключений о согласовании или отказе в согласовании, информация об опубликовании проекта генерального плана) | Информация об утверждении генерального плана (запланированный срок утверждения, реквизиты решения об утверждении, наименование органа, утвердившего генеральный план) |
|  | муниципальное образование Горбунковское сельское поселение | Постановление Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение от 22.09.2008 г. №95 | Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г.; дополнительное соглашение от 14.10.2010 г. Разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект». Проектировщик: общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева» | Представление проекта на согласование 28.09.2011 г. Заключение Правительства Ленинградской области от 27.12.2011 года № 52-7456/11-0-1 об отказе в согласовании проект генерального плана. Работа согласительной комиссии: с 26 января 2012 года по 26 апреля 2012 года*. Ориентировочный срок опубликования проекта генерального плана: апрель-июль 2012 года. | Не утвержден. Запланированный срок утверждения генерального плана: сентябрь 2012 года |

* Срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев.

График подготовки генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение,

входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской  области

по состоянию на 01 февраля 2012 г.

| Принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Подготовка материалов проектов генеральных планов поселений для рассмотрения Градостроительным Советом | Завершение работ, передача материалов проектов на согласование, опубликование проекта | Работа согласительной комиссии | Проведение публичных слушаний по проекту | Утверждение генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III квартал 2008 г. (Постановление Главы Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение от 22.09.2008 г. №95) | III квартал 2009 г. (Муниципальный контракт № 04-09 от 13.07.2009 г. (Дополнительное соглашение от 14.10.2010 г.) | 17 марта 2011 г. проект рассмотрен Градостроительным Советом Комитата по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 28 сентября 2011 года проект генерального плана направлен на согласование Заключение Правительства Ленинградской области от 27.12.2011 года № 52-7456/11-0-1 об отказе в согласовании проекта генерального плана поселения. | с 26 января 2012 г. – по 26 апреля 2012 г. | май-июль 2012 года | август – сентябрь 2012 года |