ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организация детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив многоквартирных домов 9, 11, 14, 17, 24 | Детская игровая площадка (закупка и установка игрового оборудования) | 2 | 3931137,78 | 1028800,00 | 2471200,00 | 431137,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028800,00 |
|  | Спортивная площадка (закупка и установка оборудования) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | 3931137,78 | 1028800,00 | 2471200,00 | 431137,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И. о. главы администрации ________________ П. А. Руш |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник финансового отдела – главный бухгалтер _____________ А. М. Акентьева |  |  |  |
| Исполнитель: М. Н. Аленович 8-813-76-53-131 |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение» |
| 1. | Подготовка конкурсной документации | I-II квартал 2019 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Подготовка конкурсной документации | На стадии подготовки |
| 2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации | I-II квартал 2019 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Выбор и заключение договора с подрядной организацией | На стадии подготовки |
| 3. | Выполнение работ по организации детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив домов 9,11,14,17,24 | II-III квартал 2019 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Закупка и установка оборудования детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив домов 9,11,14,17,24 |  |
| 4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | II-III квартал 2019 г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ |  |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение» |
| 1. | Приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2019г. | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Акт приемки выполненных работ |  |
| 2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Мониторинг освоения бюджетных средств | Подготовлен отчет на 01.10.2019г |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | При необходимости | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение | Мониторинг и корректировка работ. Корректировка муниципальной программы и Соглашения |  |