МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19  »    августа  2011   г.		               №  89

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории

В соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Горбунковское сельское поселение, постановлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение № 151 от 01.12.2010 г., в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проектов правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), с выделением этапов градостроительного зонирования (далее – проект правил землепользования и застройки), согласно приложению № 1.

- Поручить ведущему специалисту - юрисконсульту Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Михайловой Т.В. в срок до 01 сентября 2011 г. подготовить пакет документов, необходимых для размещения муниципального заказа по разработке проекта правил землепользования и застройки, в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Поручить начальнику отдела учета и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Матросовой Л.П. обеспечить финансирование работ по подготовке проектов правил землепользования и застройки за счет средств местного бюджета на 2011 год и привлеченных средств инвесторов.

- Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки, применительно к частям территории, согласно приложению № 2;

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение:

5.1. В срок до 01 июня 2012 г. обеспечить подготовку проектов правил землепользования и застройки, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), в соответствии с требованиями действующего законодательства, действующих стандартов, норм и правил, технических регламентов и документов территориального планирования;

5.2. С момента подготовки проектов правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), представить в Местную администрацию МО Горбунковское сельское поселение для проведения проверки на соответствие требованиям задания на проектирование, действующего законодательства, технических регламентов, документов территориального планирования всех уровней;

5.3. Организовать, по решению главы муниципального образования, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), его доработку с учетом результатов публичных слушаний;

5.4. Проекты правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), с протоколами и заключением по публичным слушаниям представить Главе Местной Администрации МО Горбунковское сельское поселение для внесения в Совет Депутатов МО Горбунковское сельское поселение на утверждение.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник».

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации   								  Т.И. Засухина

Приложение №1

к Постановлению Местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение

от «  19  » августа  2011 г.    №  89

Этапы градостроительного зонирования,

применительно к частям территории

1 этап: Разработка карт градостроительного зонирования, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), в части, касающейся границ территориальных зон в срок до 01.11.2011 г.

2 этап. Разработка карт градостроительного зонирования, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями) в части, касающейся отображения границ различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т.д. в срок до 01.01.2012 г.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в срок до 01.03.2012 г.

Приложение № 2

к Постановлению Местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение

от «  19  » августа  2011 г.    №  89

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТЯМ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта ПЗЗ (применительно к частям территории) | август 2011 г. | Глава администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухина |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения | Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение А.В. Михайлов; Начальник отдела по учету и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Л.П. Матросова |
| 3 | Размещение муниципального заказа | сентябрь 2011 г. | Ведущие специалист – юрисконсульт Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.В. Михайлова |
| 4 | Проведение работ по подготовке проекта Правил | октябрь 2011 г. – февраль 2012 г. | Комиссия, Разработчик проекта ПЗЗ |
| 5 | Обеспечение проведения проверки проекта Правил на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области | март 2012 г. | Комиссия |
| 6 | Направление проекта Правил Главе МО Горбунковское сельское поселение или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | март 2012 г. | Глава Администрации МО Горбунковское сельское поселение Т.И. Засухина |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | В течение 10 дней со дня получения проекта правил главой МО Горбунковское сельское поселение | Глава МО Горбунковское сельское поселение Л.Х. Астапкова |
| 8 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение А.В. Михайлов; Начальник отдела по учету и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Л.П. Матросова |
| 9 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний или до него | Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение А.В. Михайлов; Начальник отдела по учету и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Л.П. Матросова |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | 2 месяца со дня опубликования проекта правил апрель 2012- -май 2012 | Комиссия, Разработчик проекта ПЗЗ |
| 11 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | май 2012 г. | Комиссия |
| 12 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | май 2012 г. | Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение А.В. Михайлов; Начальник отдела по учету и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Л.П. Матросова |
| 13 | Представление проекта Правил Главе Администрации МО Горбунковское сельское поселение | июнь 2012 г. | Комиссия |
| 14 | Принятие решения о направлении проекта ПЗЗ в Совет Депутатов МО Горбунковское сельское поселение или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта Правил Главе Администрации | Глава Администрации МО Горбунковское сельское поселение |
| 15 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе администрации МО Горбунковское сельское поселение на доработку | По плану работы представительного органа или по согласованию с ним | Совет Депутатов МО Горбунковское сельское поселение |
| 16 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом | Комиссия; Специалист по строительству и архитектуре Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение А.В. Михайлов; Начальник отдела по учету и отчетности Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Л.П. Матросова |
| 17 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | - |